PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA

DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2025 – 2026

zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2026 | Koordynator | - Opracowanie Planu działania, - Przekazanie do zatwierdzenia Prezydentowi Olsztyna - Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu | I kwartał 2025 r. |
| 2. | Koordynowanie prac zespołu ds. dostępności powołanego Zarządzeniem nr 352 Prezydenta Olsztyna | Koordynator | Podstawowe zadania zespołu: - określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności, - wykonanie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi potrzebami - wsparcie koordynatora w realizacji zadań | realizacja w całym okresie działania |
| 3. | Analiza stanu obiektów Urzędu Miasta Olsztyna pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Koordynator | Przegląd stanu dostosowania obiektów w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym | realizacja w całym okresie działania |
| 4. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: - architektonicznym - cyfrowym - informacyjno-komunikacyjnym | Koordynator Administrator Systemu Informatycznego | Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy ; | realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Podejmowanie działań mających na celu poprawę dostępności cyfrowej. Przygotowanie do wprowadzenia dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.2 | Koordynator Administrator Systemu Informatycznego | Podejmowanie działań w zakresie poprawy dostępności stron internetowych Gminy Olsztyn poprzez dostosowanie do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | realizacja w całym okresie działania |
| 6. | Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier informacyjno-komunikacyjnych , architektonicznych i zapobieganie ich powstawaniu. | Koordynator | Podejmowanie działań zmierzających do poprawy dostępności usług w urzędzie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikających z przepisów ustawy - w aspekcie dostępności w zakresie architektonicznym m.in. zakup schodołazów, krzeseł ewakuacyjnych oraz informacyjno-komunikacyjnym m.in. wyposażenie wind w system głośnomówiący. | realizacja w całym okresie działania |
| 7. | Poprawa dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez instalację zaawansowanych urządzeń technicznych. | Koordynator we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu | Wprowadzenie do użytkowania specjalistycznego sprzętu tj.: - stacjonarnej pętli indukcyjnej, - przenośnej pętli indukcyjnej, - lupy elektronicznej, - krzesła ewakuacyjnego. | II kwartał 2025 r. |
| 8. | Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej- analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej | Koordynator CIUWO | Monitoring strony internetowej BIP pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy, o dostępności cyfrowej stron internetowych | realizacja w całym okresie działania |
| 9. | Monitorowanie działalności Urzędu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | - Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, - Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, - Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności | realizacja w całym okresie działania |
| 10. | Realizacja zadań wynikających ze sporządzonej analizy | Koordynator |  | Realizacja na bieżąco w całym okresie działania |
| 11. | Bieżąca aktualizacja w BIP danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy. | Administrator systemu Koordynator | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: • architektonicznym • cyfrowym • informacyjno - komunikacyjnym | Realizacja na bieżąco w całym okresie działania |

Koordynator ds. dostępności

w Urzędzie Miasta Olsztyna

/-/Bartosz Kamiński

……………………….